## Planning 8 jours
Jour | Objectifs | Livrables attendus
1 | Architecture, Git/GitHub, modélisation SQL | Arborescence, README, script SQL
2 | Création PostgreSQL et import de valides.json | Base remplie avec les données
3 | Connexion Python et premières routes FastAPI | health + GET /etudiants
4 | CRUD complet, archivage et import JSON | API REST fonctionnelle
5 | Frontend : tableau, pagination, recherche | Interface de consultation
6 | Frontend : ajout, modification inline, archives | CRUD frontend complet
7 | Dashboard Chart.js et statistiques | dashboard.html
8 | Tests, scripts Bash, documentation, finalisation | Projet final sur GitHub

## Fonctionnalités
Numéro | Fonctionnalité principale | Sous-fonctionnalité | Routes API | Travail à faire
1 | Initialisation du projet | Arborescence, Git, GitHub, README |  | Créer la structure du projet, initialiser Git et publier sur GitHub
2 | Base de données | Modélisation PostgreSQL |  | Concevoir les tables et écrire le script SQL
3 | Import JSON | Lecture de valides.json |  | Analyser la structure du fichier JSON
4 | Import JSON | Insertion en base | POST /api/v1/import/json | Insérer les données valides dans PostgreSQL
5 | API REST | Health Check | GET /api/v1/health | Créer une route de test
6 | API REST | Liste paginée | GET /api/v1/etudiants | Pagination, recherche, filtres
7 | API REST | Détail | GET /api/v1/etudiants/{id} | Retourner un étudiant
8 | API REST | Ajout | POST /api/v1/etudiants | Créer un étudiant
9 | API REST | Modification | PUT/PATCH /api/v1/etudiants/{id} | Mettre à jour les données
10 | API REST | Archivage / restauration | POST /api/v1/etudiants/{id}/archive ; /restore | Soft delete
11 | Frontend | Tableau + pagination |  | Afficher les données avec fetch()
12 | Frontend | Recherche et filtres |  | Créer les formulaires de recherche
13 | Frontend | Ajout |  | Créer le formulaire d'ajout
14 | Frontend | Modification inline |  | Double clic, Entrée, Échap
15 | Frontend | Import JSON vers DB |  | Sélection et import
16 | Frontend | Archives |  | Afficher et restaurer les archives
17 | Dashboard | Statistiques globales | GET /api/v1/stats/globales | Calculer les KPI
18 | Dashboard | Statistiques par classe | GET /api/v1/stats/classes | Agrégations SQL
19 | Dashboard | Top moyennes | GET /api/v1/stats/top-moyennes | Top 10
20 | Dashboard | Graphiques Chart.js |  | Créer dashboard.html
21 | Scripts Linux | setup.sh et run.sh |  | Automatiser installation et lancement
22 | Documentation | README complet |  | Installation, utilisation et captures